Лабораторная работа №7

Тема «Сетевые модели»

Цель работы: Приобретение навыков сетевого планирования и составления сетевых графиков, приобретение опыта нахождения критического пути.

Задание №1,2. Структурное и Календарное планирование

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: Анализ и планирование |  |  |  |
| z1 | Исследование потребностей пользователей и сбор требований | - | 3 |
| z2 | Анализ существующих решений на рынке облачных хранилищ | z1 | 3 |
| z3 | Составление технического задания и определение ключевых показателей успеха | z1 | 4 |
| Этап 2: Проектирование системы |  |  |  |
| z4 | Разработка общей архитектуры системы | z2, z3 | 5 |
| z5 | Выбор технологий, платформ и инструментов разработки | z4 | 5 |
| z6 | Проектирование интерфейсов (для клиента и администратора) | z3 | 5 |
| Этап 3: Разработка и реализация |  |  |  |
| z7 | Программирование серверной части (API, базы данных, безопасность) | z5 | 10 |
| z8 | Разработка клиентской части (веб-интерфейс или мобильное приложение) | z5, z6 | 8 |
| z9 | Интеграция с внешними облачными сервисами и модулями хранения данных | z7, z8 | 7 |
| Этап 4: Тестирование, развертывание и сопровождение |  |  |  |
| z10 | Проведение функционального тестирования всех модулей | z8 | 3 |
| z11 | Проведение нагрузочного и стресс-тестирования | z9, z10 | 2 |
| z12 | Развертывание системы на продуктивном сервере/облаке | z11 | 3 |
| z13 | Подготовка документации и инструкций для пользователей и технической поддержки | z9 | 2 |

Задание №3

Сетевой график

Z1 → Z3 → Z4 → Z5 → Z7 → Z9 → Z11 → Z12